## Tabelle1
ID | Kurierauftrag | Status | Comment
1 | Erteilbar | Done
1.1 | Änderbar | Done
1.2 | Aktueller Status Abfragbar | Done
Nutzergruppen
2 | Kunden | Done
2.1 | Kuriere | Done
2.2 | Anmeldung | Done
2.3 | Registrierung | Done
Auftrag
3 | Abholadresse | Done
3.1 | Lieferadresse | Done
3.2 | Art der Ware | In Progress | Bisher nur in Datenbank - muss noch in Formularen und Liste angepasst werden
3.3 | Neuer Auftrag - Neu | Done
3.4 | Kurier übernimmt Auftrag - Angenommen | Done
3.5 | Kurier übernimmt Ware - Unterwegs | Done
3.6 | Kuriert liefert Ware ab - Geliefert | Done
3.7 | NUR wenn Auftrag in Neu - Storniert | In Progress | Stornierbutton existiert - muss noch nur bei "Neu" drückbar sein
3.8 | NEU -> ANGENOMMEN -> UNTERWEGS -> GELIEFERT (diese Übergänge werden vom Kurier durchgeführt)
3.9 | NEU -> STORNIERT (dieser Statusübergang wird vom Kunden durchgeführt) | In Progress | siehe 3.7
Auftragsdaten
4 | NEU: alles änderbar | In Progress | Fehlt noch Art der Ware - siehe 3.2
4.1 | ANGENOMMEN: alles außer Abholadresse änderbar | In Progress | Fehlt noch Art der Ware - siehe 3.2
4.2 | UNTERWEGS/GELIEFERT/STORNIERT: nix änderbar | Done
Kunde
5 | Kann Liste der Aufträge einsehen | Done
5.1 | Kann immer den Status seines Auftrags ansehen | Done
5.2 | Darf keine Aufträge von anderen einsehen | No
Kurier
6 | Kann keine Auftragsdaten ändern
6.1 | Kann Status ändern
6.2 | Kann alle Aufträge "NEU" ansehen
6.3 | Kann Auftrag annehmen -> wird zu SEINEM Auftrag
6.4 | Kann alle seine Aufträge ansehen
6.5 | Kann nur Status in seinen und NEUEN Aufträgen ändern
Anderes
7 | Domain-Modell entwerfen | In Progress | Joa so lala - am Anfang schon, sollte an momentanen Stand angepasst werden
7.1 | Datenbank funktioniert richtig | Done
7.2 | Test schreiben | No | Sören hat angefangen - muss gemacht werden - Tests sehr wichtig in der Software entwicklung
7.3 | Spring/Thymeleaf/JPA/Spring Security | Done | Projekt technisch auf Basis von Vorlesung
7.4 | Git-Projekt | Done | Mehr oder weniger xd
7.5 | sexy machen | In Progress